KẾ HOẠCH NƯỚC RÚT DỰ ÁN

项目冲刺计划

Tích hợp trợ lý AI - Ứng dụng Android/iOS - Thiết bị phần cứng
AI 助手集成 - Android/iOS 应用 - 硬件设备

| Thông tin 信息 | Nội dung 内容 |
| --- | --- |
| Thời gian nước rút 冲刺周期 | 13-21/08/2026 2026年8月13日至21日 |
| Mốc nhận thiết bị 设备到货 | Dự kiến 17/8, chậm nhất 18/8 预计8月17日，最晚8月18日 |
| Mốc báo cáo xưởng 工厂报告 | Hoàn tất và gửi ngày 21/8 8月21日完成并提交 |
| Nhân sự 团队 | 4 thành viên: PM, Dev, Sếp, Anh Huyền 4人：项目经理、开发、领导、Huyền先生 |

KẾT LUẬN ĐIỀU HÀNH / 执行结论
Thiết bị đến sát hạn báo cáo, vì vậy mọi test case, bản build, công cụ log và mẫu báo cáo phải hoàn thành trước ngày 17/8. Từ 18/8 chỉ tập trung test tích hợp, sửa lỗi chặn và chốt bằng chứng.
设备到货时间非常接近报告截止日期。因此，测试用例、应用构建、日志工具和报告模板必须在8月17日前准备完毕。8月18日起只聚焦集成测试、阻断性缺陷修复和证据确认。

# 1. Đường găng và nguyên tắc ưu tiên
1. 关键路径与优先原则

- Khóa phạm vi và tiêu chí đạt trước khi thiết bị đến.
设备到货前冻结范围并确定验收标准。

- Bản build Android/iOS ổn định phải sẵn sàng trước ngày 17/8.
稳定的 Android/iOS 构建必须在8月17日前就绪。

- Ưu tiên luồng Main - kết nối - AI - âm thanh trên cả Android và iOS.
优先验证 Main 按键 - 连接 - AI - 音频在 Android 和 iOS 上的完整链路。

- Chỉ sửa lỗi chặn/nghiêm trọng trong giai đoạn 19-20/8; dừng mở rộng tính năng.
8月19日至20日仅修复阻断/严重缺陷，暂停功能扩展。

- Tối 20/8 khóa kết quả; ngày 21/8 chỉ hoàn thiện và gửi báo cáo.
8月20日晚冻结结果；8月21日仅完成并提交报告。

# 2. Vai trò và trách nhiệm của 4 thành viên
2. 四名成员的角色与职责

| Thành viên 成员 | Vai trò chính 主要角色 | Trách nhiệm 职责 |
| --- | --- | --- |
| Bạn 您 | PM / Technical Lead 项目经理 / 技术负责人 | Điều phối; chốt phạm vi và tiêu chí nghiệm thu; kiểm thử tích hợp; phân loại lỗi; quyết định phát hành; chủ trì báo cáo xưởng. 协调进度；确定范围与验收标准；执行集成测试；缺陷分级；发布决策；主导工厂报告。 |
| Dev 开发 | Kỹ sư phát triển 开发工程师 | Chuẩn bị build Android/iOS; công cụ debug/log; xác nhận giao thức; hỗ trợ test phần cứng; sửa lỗi kỹ thuật. 准备 Android/iOS 构建；调试与日志工具；确认通信协议；支持硬件测试；修复技术缺陷。 |
| Sếp 领导 | Người phê duyệt 决策审批 | Chốt nội dung, yêu cầu sản phẩm, hình dáng và phương án nút; quyết định khi có thay đổi phạm vi. 确认内容、产品要求、外观与按键方案；对范围变更作出决策。 |
| Anh Huyền Huyền 先生 | Nội dung và báo cáo 内容与报告支持 | Rà soát nội dung; theo dõi giao nhận; tổng hợp thiết kế, ảnh/video, bảng lỗi và định dạng báo cáo. 复核内容；跟进收货；汇总设计信息、图片/视频、缺陷清单并整理报告格式。 |

## Nguyên tắc sở hữu công việc / 任务负责原则

- Mỗi đầu việc có một người chịu trách nhiệm chính; người hỗ trợ không thay thế trách nhiệm chính.
每项任务只有一名主负责人；协作人员不替代主负责人。

- Bạn và Dev tập trung cho technical; Sếp và Anh Huyền tập trung nội dung, phê duyệt và bằng chứng báo cáo.
您与开发专注技术；领导与 Huyền 先生专注内容、审批和报告证据。

- Lỗi phải có: thiết bị/OS, bước tái hiện, log, ảnh hoặc video, mức độ và người xử lý.
每个缺陷必须包含：设备/系统、复现步骤、日志、图片或视频、严重等级及负责人。

QUY TẮC PHẠM VI / 范围规则
Từ cuối ngày 16/8: đóng băng chức năng. Chỉ nhận thay đổi nếu ảnh hưởng trực tiếp tới demo, khả năng kết nối, nút Main, AI hoặc báo cáo xưởng.
自8月16日结束起冻结功能。仅接受直接影响演示、连接、Main 按键、AI 或工厂报告的变更。

# 3. Ma trận ưu tiên và phân công
3. 优先级矩阵与分工

## 3.1 Quan trọng và khẩn cấp - làm ngay / 3.1 重要且紧急 - 立即执行

| Công việc 任务 | Chính 主责 | Hỗ trợ 协作 | Hạn 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chốt phạm vi demo: bắt buộc và tạm hoãn 确定演示范围：必做项与延期项 | Bạn 您 | Sếp, Dev 领导、开发 | 13/8 |
| Chốt tiêu chí Đạt/Không đạt cho app, phần cứng và AI 确定应用、硬件与 AI 的通过/不通过标准 | Bạn 您 | Dev 开发 | 13-14/8 |
| Chốt nội dung AI, thông báo và hướng dẫn sử dụng 确认 AI 内容、提示文案与使用说明 | Sếp 领导 | Anh Huyền, Bạn Huyền先生、您 | 14/8 |
| Lập test case Android/iOS: kết nối, quyền, chạy nền, kết nối lại 编写 Android/iOS 测试：连接、权限、后台、重连 | Bạn 您 | Dev 开发 | 14/8 |
| Lập test case pin, sạc, nhiệt độ và nút Main 编写电池、充电、温度与 Main 按键测试 | Dev 开发 | Bạn 您 | 14/8 |
| Xác nhận giao thức app-thiết bị và sự kiện nút 确认应用-设备协议及按键事件 | Dev 开发 | Bạn, Xưởng 您、工厂 | 14/8 |
| Xác nhận lịch cuối tuần và thời điểm nhận thiết bị 确认周末安排和设备到货时间 | Bạn 您 | Cả nhóm 全员 | 13/8 |
| Chuẩn bị build ổn định Android và iOS 准备稳定的 Android 与 iOS 构建 | Dev 开发 | Bạn kiểm tra 您验证 | 15/8 |
| Chuẩn bị log/debug để tách lỗi app, AI và phần cứng 准备日志/调试以区分应用、AI 与硬件问题 | Dev 开发 | Bạn 您 | 15/8 |
| Chạy toàn bộ test phần mềm không cần thiết bị thật 完成无需真实设备的软件测试 | Bạn 您 | Dev 开发 | 15-16/8 |
| Chuẩn bị mẫu báo cáo, bảng lỗi và nơi lưu bằng chứng 准备报告模板、缺陷表与证据存储位置 | Anh Huyền Huyền先生 | Bạn 您 | 16/8 |
| Kiểm tra nhanh thiết bị ngay khi nhận 设备到货后立即执行快速检查 | Dev 开发 | Bạn 您 | 17-18/8 |
| Test tích hợp app-thiết bị trên Android và iOS 执行 Android/iOS 应用-设备集成测试 | Bạn 您 | Dev 开发 | 18-19/8 |
| Test trợ lý AI qua nút Main 通过 Main 按键测试 AI 助手 | Bạn 您 | Dev 开发 | 18-19/8 |
| Sửa lỗi chặn/nghiêm trọng và kiểm thử lại 修复阻断/严重缺陷并回归验证 | Dev 开发 | Bạn xác nhận 您确认 | 19-20/8 |
| Chốt hình dáng, phương án nút và gửi báo cáo xưởng 确认外观、按键方案并提交工厂报告 | Bạn 您 | Sếp, Anh Huyền 领导、Huyền先生 | 20-21/8 |

## 3.2 Quan trọng nhưng không khẩn cấp / 3.2 重要但不紧急

| Công việc 任务 | Người chính 主责 | Thời điểm 时间 |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng bộ regression test tái sử dụng 建立可复用的回归测试集 | Bạn 您 | Sau 21/8 8月21日后 |
| Tự động thu thập log và phiên bản 自动采集日志与版本信息 | Dev 开发 | Sau build ổn định 稳定构建后 |
| Chuẩn hóa tài liệu giao thức app-thiết bị 标准化应用-设备通信协议文档 | Dev 开发 | Sau đợt test 本轮测试后 |
| Theo dõi độ trễ, lỗi và chất lượng AI 跟踪 AI 延迟、失败率与质量 | Bạn 您 | Ghi từ đợt test 本轮测试起记录 |
| Hoàn thiện hướng dẫn sử dụng và phản hồi dùng thử 完善使用说明并汇总试用反馈 | Anh Huyền Huyền先生 | Bản nháp trước 21/8 8月21日前初稿 |

## 3.3 Khẩn cấp nhưng ít quan trọng - giao việc / 3.3 紧急但较不重要 - 授权执行

| Công việc 任务 | Thực hiện 执行 | Kiểm soát 监督 |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi vận chuyển và xác nhận giờ thiết bị đến 跟进物流并确认设备到货时间 | Anh Huyền Huyền先生 | Bạn 您 |
| Tập hợp ảnh thiết kế, kích thước, màu sắc và mẫu nút 汇总设计图、尺寸、颜色与按键样式 | Anh Huyền Huyền先生 | Sếp 领导 |
| Sắp lịch họp/chốt nội dung và nhắc tiến độ 安排会议、内容确认并提醒进度 | Anh Huyền Huyền先生 | Bạn 您 |
| Thu thập ảnh/video minh chứng và định dạng báo cáo 收集图片/视频证据并排版报告 | Anh Huyền Huyền先生 | Bạn, Dev 您、开发 |

## 3.4 Không quan trọng và không khẩn cấp - tạm dừng / 3.4 不重要且不紧急 - 暂停

- Thêm tính năng AI ngoài phạm vi demo.
增加演示范围之外的 AI 功能。

- Thay đổi lớn UI khi giao diện hiện tại đã dùng được.
当前界面可用时进行大规模 UI 改版。

- Refactor toàn bộ code hoặc đổi kiến trúc.
全面重构代码或更换架构。

- Thêm animation, hiệu ứng hoặc tùy biến không phục vụ nghiệm thu.
增加与验收无关的动画、特效或个性化。

- Tối ưu chưa có dữ liệu chứng minh và hỗ trợ nhiều thiết bị nếu chưa bắt buộc.
在没有数据依据时优化，或在非必需情况下支持多设备。

# 4. Checklist bắt buộc cho nút Main và AI
4. Main 按键与 AI 必测清单

Mỗi trường hợp phải chạy trên ít nhất một Android và một iPhone; lưu log và ảnh/video cho lỗi nghiêm trọng.
每个场景至少在一台 Android 和一台 iPhone 上执行；严重缺陷必须保存日志和图片/视频证据。

| # 序号 | Trường hợp kiểm thử 测试场景 | Kỳ vọng 预期结果 | KQ 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị chưa kết nối, nhấn Main 设备未连接时按 Main | App hướng dẫn kết nối; không treo 应用提示连接且不崩溃 | [ ] |
| 2 | Đã kết nối, app đang mở 已连接且应用在前台 | AI được kích hoạt đúng một lần AI 仅被正确触发一次 | [ ] |
| 3 | App chạy nền hoặc màn hình khóa 应用后台或锁屏 | Hành vi đúng theo yêu cầu đã chốt 行为符合已确认要求 | [ ] |
| 4 | Nhấn nhanh, giữ lâu, nhấn liên tục 短按、长按、连续按 | Phân biệt sự kiện; không gọi trùng 正确区分事件且不重复触发 | [ ] |
| 5 | Mất mạng khi gọi AI 调用 AI 时断网 | Thông báo rõ; có thể thử lại 提示清晰且可重试 | [ ] |
| 6 | Bluetooth ngắt giữa phiên 会话中蓝牙断开 | App về trạng thái an toàn và cho kết nối lại 应用安全降级并支持重连 | [ ] |
| 7 | AI phản hồi chậm hoặc lỗi AI 响应慢或失败 | Có timeout, thông báo và không kẹt trạng thái 有超时与提示且状态不锁死 | [ ] |
| 8 | Pin thiết bị yếu 设备低电量 | Cảnh báo phù hợp; không mất dữ liệu 正确告警且不丢失数据 | [ ] |
| 9 | Chuyển loa/micro điện thoại và thiết bị 切换手机与设备的扬声器/麦克风 | Âm thanh đi đúng nguồn, không vọng/lặp 音频路由正确且无回声/重复 | [ ] |
| 10 | Thu hồi quyền Bluetooth hoặc micro 撤销蓝牙或麦克风权限 | App hướng dẫn cấp lại quyền; không crash 应用引导重新授权且不崩溃 | [ ] |

## Quy tắc kết luận test / 测试结论规则

- PASS: đúng kỳ vọng, không có lỗi ảnh hưởng người dùng hoặc demo.
PASS：符合预期，无影响用户或演示的问题。

- FAIL: sai kỳ vọng; phải ghi mức độ, bằng chứng và người xử lý.
FAIL：不符合预期；必须记录等级、证据和负责人。

- BLOCKED: không thể chạy do phụ thuộc; ghi rõ phụ thuộc và thời điểm thử lại.
BLOCKED：因依赖无法执行；记录依赖项与重试时间。

# 5. Lịch nước rút 13-21/8
5. 8月13日至21日冲刺日程

| Giai đoạn 阶段 | Mục tiêu và đầu ra 目标与交付物 | Chủ trì 主导 |
| --- | --- | --- |
| 13-14/8 8月13-14日 | Khóa phạm vi; tiêu chí nghiệm thu; test case; giao thức; nội dung AI; lịch cuối tuần và lịch nhận thiết bị. 冻结范围；验收标准；测试用例；通信协议；AI 内容；周末与到货安排。 | Bạn 您 |
| 15-16/8 8月15-16日 | Build Android/iOS ổn định; test không cần phần cứng; mô phỏng nút nếu có thể; mẫu báo cáo và nơi lưu bằng chứng; cuối 16/8 đóng băng chức năng. 稳定构建；完成无硬件测试；尽可能模拟按键；准备报告模板和证据库；16日结束冻结功能。 | Bạn + Dev 您 + 开发 |
| 17-18/8 8月17-18日 | Nhận thiết bị; chụp hiện trạng; test nguồn, sạc, Main; kết nối Android/iPhone; chạy AI cơ bản; phân loại lỗi ngay. 接收设备；记录外观；测试电源、充电、Main；连接 Android/iPhone；运行基本 AI；立即分级问题。 | Dev + Bạn 开发 + 您 |
| 19-20/8 8月19-20日 | Test sâu; sửa lỗi chặn/nghiêm trọng; regression; chốt hình dáng và nút; hoàn thiện bằng chứng; tối 20/8 khóa kết quả. 深度测试；修复阻断/严重缺陷；回归；确认外观与按键；完善证据；20日晚冻结结果。 | Bạn 您 |
| 21/8 8月21日 | Hoàn thiện kết luận, rà soát song ngữ và gửi báo cáo cho xưởng. Không thực hiện test lớn hoặc thay đổi chức năng mới. 完成结论、双语复核并向工厂提交报告。不再进行大型测试或新增功能。 | Bạn 您 |

## Hai giờ đầu sau khi nhận thiết bị / 设备到货后的前两小时

- Chụp ảnh tình trạng, phụ kiện, mã mẫu và phiên bản nếu có.
拍摄设备状态、配件、型号及版本信息。

- Kiểm tra bật/tắt, nhận sạc và phản hồi nút Main.
检查开关机、充电识别及 Main 按键响应。

- Kết nối một Android và một iPhone.
分别连接一台 Android 和一台 iPhone。

- Chạy luồng Main - AI cơ bản và ghi log.
运行 Main - AI 基本链路并保存日志。

- Phân loại: lỗi app, phần cứng, AI/dịch vụ hoặc chưa rõ.
分类为：应用、硬件、AI/服务或原因待定。

PHƯƠNG ÁN NẾU THIẾT BỊ ĐẾN NGÀY 18 / 若设备8月18日到货
Ưu tiên test luồng chính trước: nguồn/sạc - kết nối Android/iOS - nút Main - AI - âm thanh. Chỉ test biên sau khi luồng chính đạt.
优先测试主链路：电源/充电 - Android/iOS 连接 - Main 按键 - AI - 音频。主链路通过后再测试边界场景。

# 6. Ma trận nghiệm thu tối thiểu
6. 最低验收矩阵

| Nhóm 类别 | Điều kiện đạt tối thiểu 最低通过条件 | Bằng chứng 证据 |
| --- | --- | --- |
| Android Android | Cài đặt/kết nối được; quyền đúng; ngắt-kết nối lại; Main gọi AI; âm thanh đúng; không crash ở luồng chính. 可安装/连接；权限正确；断开重连；Main 触发 AI；音频正确；主流程不崩溃。 | Model/OS + log/video 机型/系统 + 日志/视频 |
| iOS iOS | Kết nối ổn định; xử lý quyền; chạy nền theo yêu cầu; Main gọi AI; âm thanh đúng; không crash. 连接稳定；权限处理正确；后台行为符合要求；Main 触发 AI；音频正确；不崩溃。 | Model/iOS + log/video 机型/iOS + 日志/视频 |
| Pin 电池 | Thiết bị hoạt động ổn định trong khoảng test; cảnh báo pin yếu hợp lý; ghi thời lượng đo thực tế. 测试期间运行稳定；低电量告警合理；记录实测续航。 | Mốc pin/thời gian 电量/时间记录 |
| Sạc 充电 | Nhận sạc ổn định; ghi thời gian bắt đầu/kết thúc, nguồn sạc và nhiệt độ bất thường nếu có. 充电识别稳定；记录开始/结束时间、充电源及异常温度。 | Ảnh + bảng thời gian 图片 + 时间表 |
| Nút Main Main 按键 | Nhấn nhanh/giữ/nhấn liên tục cho đúng sự kiện; không kích hoạt trùng; phản hồi nhất quán. 短按/长按/连按事件正确；不重复触发；反馈一致。 | Video + log sự kiện 视频 + 事件日志 |
| AI AI | Kích hoạt đúng; có trạng thái đang xử lý; timeout/lỗi có thông báo; có thể thử lại; không kẹt phiên. 正确触发；显示处理中状态；超时/错误有提示；可重试；会话不锁死。 | Log + video 日志 + 视频 |
| UI 界面 | Trạng thái kết nối, nghe, xử lý, phát và lỗi rõ ràng; không che/kẹt thao tác quan trọng. 连接、收听、处理、播放及错误状态清晰；关键操作不被遮挡或锁死。 | Screenshot/video 截图/视频 |

## Mức độ lỗi / 缺陷等级

| Mức 等级 | Định nghĩa 定义 | Xử lý 处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 - Chặn P0 - 阻断 | Không thể demo, kết nối, gọi AI hoặc có rủi ro an toàn. 无法演示、连接、调用 AI，或存在安全风险。 | Sửa ngay; dừng phát hành 立即修复；停止发布 |
| P1 - Nghiêm trọng P1 - 严重 | Luồng chính lỗi nhưng có thể còn cách tạm thời. 主流程失败，但可能有临时绕行方案。 | Sửa trước tối 20/8 8月20日晚前修复 |
| P2 - Trung bình P2 - 中等 | Ảnh hưởng phụ hoặc UX; không chặn luồng chính. 影响次要功能或体验；不阻断主流程。 | Ghi báo cáo, lên kế hoạch 记录并排期 |
| P3 - Nhẹ P3 - 轻微 | Hiển thị hoặc chi tiết nhỏ. 显示或细节问题。 | Không sửa trong nước rút 冲刺期不修复 |

# 7. Nội dung báo cáo gửi xưởng ngày 21/8
7. 8月21日工厂报告内容

Báo cáo chỉ được khóa khi có người chịu trách nhiệm xác nhận từng mục và bằng chứng tương ứng.
仅当每一项均有负责人确认并附相应证据后，报告才能定稿。

| Hạng mục 项目 | Nội dung cần có 必备内容 | Phụ trách 负责人 | Xong 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông tin phiên bản 版本信息 | Phiên bản app, OS, mẫu điện thoại, mẫu/phiên bản thiết bị. 应用版本、系统、手机型号、设备型号/版本。 | Dev 开发 | [ ] |
| Tương thích 兼容性 | Kết quả Android/iOS và các giới hạn đã biết. Android/iOS 结果及已知限制。 | Bạn 您 | [ ] |
| Phần cứng 硬件 | Pin, thời gian sạc, nguồn sạc, nhiệt độ, nút bấm. 电池、充电时长、充电源、温度、按键。 | Dev 开发 | [ ] |
| Main và AI Main 与 AI | Kết quả kích hoạt, độ trễ, lỗi, mất mạng/Bluetooth và âm thanh. 触发、延迟、错误、断网/蓝牙及音频结果。 | Bạn 您 | [ ] |
| UI và chức năng 界面与功能 | Trạng thái kết nối, nghe/xử lý/phát, lỗi và khôi phục. 连接、收听/处理/播放、错误及恢复状态。 | Bạn 您 | [ ] |
| Thiết kế hình dáng 外观设计 | Ảnh, kích thước, màu, vị trí chi tiết và điểm cần điều chỉnh. 图片、尺寸、颜色、部件位置及需调整事项。 | Anh Huyền Huyền先生 | [ ] |
| Phương án nút 按键方案 | Hình dạng, vị trí, cảm giác bấm, nhấn nhanh/giữ và phương án chốt. 形状、位置、手感、短按/长按及最终方案。 | Sếp 领导 | [ ] |
| Danh sách lỗi 缺陷清单 | Mức độ, bước tái hiện, bằng chứng, chủ sở hữu và hạn xử lý. 等级、复现步骤、证据、负责人及处理期限。 | Anh Huyền Huyền先生 | [ ] |
| Kết luận 结论 | Đạt/chưa đạt; rủi ro còn lại; yêu cầu xưởng; bước tiếp theo. 通过/未通过；剩余风险；工厂要求；下一步。 | Bạn 您 | [ ] |

## Checklist khóa báo cáo / 报告定稿检查清单

- [ ] Tất cả test chính có trạng thái PASS/FAIL/BLOCKED.
[ ] 所有核心测试均标记 PASS/FAIL/BLOCKED。

- [ ] Mỗi lỗi P0/P1 có log, ảnh/video, người xử lý và kết quả retest.
[ ] 每个 P0/P1 均有日志、图片/视频、负责人和复测结果。

- [ ] Sếp xác nhận nội dung, hình dáng và phương án nút.
[ ] 领导确认内容、外观和按键方案。

- [ ] Android và iOS đều có thiết bị, phiên bản và kết quả cụ thể.
[ ] Android 与 iOS 均记录具体设备、版本和结果。

- [ ] Bạn duyệt kết luận cuối và Anh Huyền hoàn tất định dạng/bằng chứng.
[ ] 您批准最终结论，Huyền 先生完成格式与证据整理。

ƯU TIÊN CUỐI CÙNG / 最终优先顺序
Khóa phạm vi -> chuẩn bị trước khi thiết bị tới -> test Main-AI trên Android/iOS -> sửa P0/P1 -> khóa bằng chứng -> gửi báo cáo.
冻结范围 -> 到货前准备 -> 测试 Main-AI -> 修复 P0/P1 -> 锁定证据 -> 提交报告。