## Dashboard
INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD
INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD | INNOTRIK — APP + H20 QA DASHBOARD
Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại. | Cập nhật Status trong Test Cases và Execution Log; chỉ số sẽ tự động tính lại.
Tổng test case |  | P0 |  | P1 |  | Tổng lượt nói kế hoạch
102 |  | 82 |  | 16 |  | 3000
Status | Số lượng |  | Nhóm test | Số test |  | Kiểm tra sẵn sàng | Giá trị
Not Run | 102 |  | Cài đặt & Android | 8 |  | Trẻ pilot | 30
Passed | 0 |  | Main & Bi cô | 13 |  | Trẻ khuyến nghị | 50
Failed | 0 |  | Điều hướng AI | 12 |  | Phone thật yêu cầu | 4
Blocked | 0 |  | Dịch & Luyện nói | 10 |  | H20 nghiệm thu | 5
N/A | 0 |  | Chủ đề & Bài học | 17 |  | Automated Passed | 344
|  |  | Từ vựng & Cài đặt | 7 |  | Automated Failed | 3
Đã thực thi | 0 |  | H20 phần cứng | 27
Tỷ lệ thực thi | 0% |  | Phi chức năng | 8
Tỷ lệ đạt | 0%

## Test Cases
INNOTRIK — TEST CASE APP + H20 | INNOTRIK — TEST CASE APP + H20 | INNOTRIK — TEST CASE APP + H20 | INNOTRIK — TEST CASE APP + H20 | INNOTRIK — TEST CASE APP + H20 | INNOTRIK — TEST CASE APP + H20 | INNOTRIK — TEST CASE APP + H20 | INNOTRIK — TEST CASE APP + H20
Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case. | Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case. | Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case. | Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case. | Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case. | Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case. | Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case. | Bộ test thực địa cho Android, trợ lý Bi cô, giọng trẻ em và H20 V1. Tổng 102 test case.
TC_ID | Nhóm | Tính năng | Kịch bản | Điều kiện trước | Các bước | Dữ liệu/Môi trường | Số lần | Kết quả mong đợi | Chỉ số đạt | Priority | Loại test | Phụ trách | Status | Kết quả thực tế | Evidence | Bug ID | Ghi chú
TC-001 | Cài đặt & Android | Cài mới | Cài APK trên Android 7/API 24 | Máy sạch, chưa có ứng dụng | 1. Cài APK 2. Mở app 3. Cấp quyền | Android 7/API 24 | 3 | Cài và mở thành công; không crash; giao diện dùng được. | 3/3 lần đạt | P0 | Compatibility | QA | Not Run
TC-002 | Cài đặt & Android | Nâng cấp | Nâng từ build trước và giữ dữ liệu học | Có tiến độ, Ngôi sao, Luyện lại và lịch sử | 1. Cài đè build mới 2. Mở lại 3. Đối chiếu dữ liệu | Build cũ → 1.0.4+8 | 3 | Không mất hoặc nhân đôi dữ liệu người học. | 100% dữ liệu giữ đúng | P0 | Regression | QA | Not Run
TC-003 | Cài đặt & Android | Quyền micro | Cho phép quyền micro | Cài mới | Mở app; chọn Cho phép; bắt đầu một lượt nói | RECORD_AUDIO=Allow | 3 | Micro khởi tạo và thu được giọng nói. | 3/3 lần đạt | P0 | Permission | QA | Not Run
TC-004 | Cài đặt & Android | Quyền micro | Từ chối quyền micro | Cài mới | Từ chối quyền; nhấn Main; mở bài cần ghi âm | RECORD_AUDIO=Deny | 3 | Không crash; hướng dẫn cấp quyền; không hiển thị đang ghi giả. | 0 crash | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-005 | Cài đặt & Android | Bluetooth | Từ chối Nearby devices trên Android 12+ | Android 12+; H20 bật | Từ chối BLUETOOTH_SCAN/CONNECT; mở chẩn đoán H20 | Permission=Deny | 3 | App giải thích đúng; phần học bằng mic điện thoại vẫn dùng được. | 0 crash | P0 | Permission | QA | Not Run
TC-006 | Cài đặt & Android | Lifecycle | Đưa app xuống nền khi đang nghe | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mở micro; bấm Home; chờ 15 giây; quay lại | Foreground → background | 10 | Dừng/giải phóng micro; quay lại không có phiên ma. | 0 phiên micro ma | P0 | Recovery | QA | Not Run
TC-007 | Cài đặt & Android | Lifecycle | Tắt màn hình khi đang nghe | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mở micro; khóa màn hình; nói; mở lại | Screen off 15 giây | 10 | Không tiếp tục nghe khi màn hình tắt; khôi phục an toàn. | 10/10 lần đạt | P0 | Recovery | QA | Not Run
TC-008 | Cài đặt & Android | Cập nhật | Build thấp hơn minimum version | Backend trả chính sách bắt buộc cập nhật | Mở app bằng build cũ | Update gate | 3 | Hiện màn hình chặn cập nhật; không vào luồng học lỗi thời. | 3/3 lần đạt | P1 | Functional | QA | Not Run
TC-009 | Main & Bi cô | Hiển thị | Main cố định trên các màn hình chính | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mở Giao tiếp, Từ vựng, Chủ đề, danh sách bài, bài học | 5 màn hình | 3 | Main nhìn thấy, không che thao tác quan trọng. | 0 màn hình bị che | P1 | Usability | QA | Not Run
TC-010 | Main & Bi cô | Nhấn ngắn | Mở menu trợ lý từ trạng thái rảnh | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nhấn Main; nghe hết lời nhắc; chờ tiếng tít | Tap Main | 10 | Chỉ một lời nhắc; tiếng tít phát sau lời nói; micro mở sau tít. | 10/10; 0 chồng âm | P0 | Functional | QA | Not Run
TC-011 | Main & Bi cô | Chống chồng | Nhấn Main hai lần trong 300 ms | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Double tap Main; quan sát TTS, micro và overlay | Double tap | 30 | Chỉ một phiên trợ lý và một phiên micro. | 0/30 phiên trùng | P0 | Concurrency | QA | Not Run
TC-012 | Main & Bi cô | Chống chồng | Nhấn Main khi Bi cô đang nói | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nhấn Main; trong lúc TTS đang phát nhấn lại | Tap during TTS | 30 | Không mở ASR trước khi TTS/beep kết thúc; không tự nghe tiếng loa. | 0/30 self-capture | P0 | Concurrency | QA | Not Run
TC-013 | Main & Bi cô | Chống chồng | Nhấn Main khi backend đang xử lý | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói câu; trong phase processing nhấn Main nhiều lần | Latency 2–5 giây | 20 | Trả busy/khóa an toàn; không tạo request trùng. | 1 request/lượt | P0 | Concurrency | QA | Not Run
TC-014 | Main & Bi cô | Im lặng | Im lặng ở cửa sổ lệnh đầu | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nhấn Main; sau tít im lặng ≥6 giây | No speech | 10 | Bi cô hỏi lại đúng một lần ‘Con muốn làm gì?’. | 10/10 đúng | P0 | Timeout | QA | Not Run
TC-015 | Main & Bi cô | Im lặng | Tiếp tục im lặng sau lần hỏi lại | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Im lặng trong cả hai cửa sổ nghe | No speech x2 | 10 | Đóng phiên; Main trở lại bình thường; micro được giải phóng. | 10/10 đúng | P0 | Timeout | QA | Not Run
TC-016 | Main & Bi cô | Nhấn giữ | Nhấn giữ lần một trong bài học | Đang phát hoặc ghi âm trong bài học | Nhấn giữ Main | Long press | 20 | Dừng đúng hành động hiện tại; nói ‘Đã dừng’; giữ nguyên bài/câu. | 20/20; không đổi route | P0 | Functional | QA | Not Run
TC-017 | Main & Bi cô | Nhấn giữ | Nhấn giữ lần hai để học tiếp | Bài học đang paused bởi Main | Nhấn giữ Main lần hai | Long press resume | 20 | Nói ‘Cùng học tiếp nhé’; tự mở lượt ghi âm mới. | 20/20 micro mở | P0 | Functional | QA | Not Run
TC-018 | Main & Bi cô | Release | Release sau long press | Vừa nhấn giữ Main | Thả nút; quan sát trạng thái | Release gesture | 30 | Release không tạo hành động dừng/khởi động lần hai. | 0 hành động kép | P0 | Concurrency | QA | Not Run
TC-019 | Main & Bi cô | Lệnh trong bài | Nói tiếp tục/nghe lại/câu sau/câu trước | Bài học tạm dừng để nghe lệnh | Thử từng lệnh sau tiếng tít | 4 lệnh | 5 | Thực hiện đúng lệnh và chỉ thay đổi đúng phạm vi. | ≥95% intent đúng | P0 | Voice intent | QA | Not Run
TC-020 | Main & Bi cô | Lệnh trong bài | Nói dừng lại | Đang học bài | Nhấn Main; nói ‘Dừng lại’ | Stop command | 10 | Đóng hoạt động học và về đúng màn hình quy định. | 10/10 đúng | P1 | Voice intent | QA | Not Run
TC-021 | Main & Bi cô | Tín hiệu tít | Kiểm tra tất cả lời nói của Bi cô có beep | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Chạy menu, hỏi tuổi, chọn chủ đề/bài, retry, goodbye | Danh sách prompt | 3 | Beep chỉ phát sau khi prompt kết thúc và trước khi nghe trẻ. | 100% prompt cần phản hồi | P0 | Audio timing | QA | Not Run
TC-022 | Điều hướng AI | Menu | Chọn học theo chủ đề | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nhấn Main; nói ‘Con muốn học theo chủ đề’ | Câu chuẩn + 3 biến thể | 5 | Chuyển sang hỏi tuổi, không mở sai chức năng. | ≥95% | P0 | Voice intent | QA | Not Run
TC-023 | Điều hướng AI | Menu | Chọn học từ mới | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nhấn Main; nói ‘Con muốn học từ mới’ | Câu chuẩn + 3 biến thể | 5 | Mở Từ vựng đúng một lần. | ≥95% | P0 | Voice intent | QA | Not Run
TC-024 | Điều hướng AI | Menu | Chọn dịch một câu | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nhấn Main; chọn dịch; nói ‘một câu’ | One sentence | 5 | Mở đúng chế độ dịch một câu. | ≥95% | P0 | Voice intent | QA | Not Run
TC-025 | Điều hướng AI | Menu | Chọn dịch liên tục | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nhấn Main; chọn dịch; nói ‘dịch liên tục’ | Continuous | 5 | Mở chế độ liên tục và tự chuẩn bị lượt mới. | ≥95% | P0 | Voice intent | QA | Not Run
TC-026 | Điều hướng AI | Tuổi | Nhận tuổi bằng số và chữ | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Lần lượt nói ‘Con 6 tuổi’, ‘Con sáu tuổi’ | 4,6,9,11,14 tuổi | 5 | Chọn đúng nhóm 3–5, 6–7, 8–10, 11–12, 13–15. | ≥95% | P0 | Boundary | QA | Not Run
TC-027 | Điều hướng AI | Tuổi | Tuổi ngoài phạm vi | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói 2 tuổi và 16 tuổi | 2;16 | 5 | Không chọn sai nhóm; nhắc phạm vi hợp lệ và nghe lại. | 10/10 đúng | P1 | Negative | QA | Not Run
TC-028 | Điều hướng AI | Chủ đề | Chọn chủ đề bằng số/chữ | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói ‘chủ đề số 3’, ‘chủ đề ba’ | 1–10 | 5 | Mở đúng chủ đề; số lượng chủ đề đọc theo dữ liệu. | ≥95% | P0 | Voice intent | QA | Not Run
TC-029 | Điều hướng AI | Chủ đề | Chọn chủ đề ngoài phạm vi | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói chủ đề 0 và 11 | 0;11 | 5 | Không mở nhầm; nhắc chọn 1–10. | 10/10 đúng | P1 | Negative | QA | Not Run
TC-030 | Điều hướng AI | Học lại | Chọn chủ đề đã hoàn thành và nói Có | Có chủ đề đã hoàn thành | Chọn chủ đề; nghe xác nhận; nói Có | Affirmative variants | 5 | Hỏi số bài và mở bài được chọn. | 5/5 đúng | P0 | Regression | QA | Not Run
TC-031 | Điều hướng AI | Học lại | Chọn chủ đề đã hoàn thành và nói Không | Có chủ đề đã hoàn thành | Chọn chủ đề; nói Không | Negative variants | 5 | Quay lại hỏi trong toàn bộ N chủ đề. | 5/5 đúng | P0 | Regression | QA | Not Run
TC-032 | Điều hướng AI | Fallback | Lệnh không liên quan hoặc nghe không rõ | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói câu ngoài menu hoặc nhiễu | Con muốn ăn cơm; âm không rõ | 10 | Không điều hướng sai; nhắc lại lựa chọn. | False route ≤1% | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-033 | Điều hướng AI | Đa giọng | Giọng Bắc/Trung/Nam | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mỗi trẻ nói bộ lệnh chuẩn | 3 vùng giọng | 5 | Không thiên lệch rõ rệt giữa nhóm giọng. | Chênh lệch nhóm ≤10 điểm % | P1 | Field | QA | Not Run
TC-034 | Dịch & Luyện nói | Một câu | Nhận diện–dịch–hiển thị–phát âm | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói câu tiếng Việt; dừng; chờ kết quả | 10 câu ngắn/dài | 5 | Hiện câu gốc và tiếng Anh; audio đúng nội dung. | ≥95% luồng hoàn tất | P0 | End-to-end | QA | Not Run
TC-035 | Dịch & Luyện nói | Liên tục | Tự mở lượt tiếp theo sau playback | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Hoàn thành một lượt; không chạm Main; nói câu tiếp | 5 câu liên tiếp | 10 | Mỗi lượt độc lập; chỉ một micro; không mất câu. | 0 chồng/50 lượt | P0 | Concurrency | QA | Not Run
TC-036 | Dịch & Luyện nói | Im lặng | Không nói trong 10 giây | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Vào liên tục; im lặng ≥10 giây | No speech | 10 | Nói ‘tạm biệt con nhé’; thoát chế độ; Main reset. | 10/10 đúng | P0 | Timeout | QA | Not Run
TC-037 | Dịch & Luyện nói | Đổi chức năng | Nói ‘Còn cái gì khác để học không?’ | Đang chờ câu dịch | Nói lệnh đổi chức năng | Command during speaking | 10 | Không dịch câu lệnh; hỏi chọn nội dung khác. | 10/10 đúng | P0 | Voice intent | QA | Not Run
TC-038 | Dịch & Luyện nói | Nói nhanh | Câu tiếng Việt tốc độ 130–160 từ/phút | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói bộ 10 câu nhanh ở 0,5 m | Fast speech | 5 | Không mất âm đầu/cuối; nghĩa dịch đúng. | Intent/meaning ≥90% | P0 | Field | QA | Not Run
TC-039 | Dịch & Luyện nói | Nói chậm | Câu 60–80 từ/phút, có khoảng dừng | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói bộ 10 câu chậm; dừng 0,5 giây | Slow speech | 5 | VAD không cắt câu quá sớm; kết quả đủ ý. | Meaning ≥90% | P0 | Field | QA | Not Run
TC-040 | Dịch & Luyện nói | Giọng nhỏ | Giọng nhỏ ở 0,5 m | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Nói 10 câu với âm lượng nhỏ tự nhiên | 45–50 dBA | 5 | Nhận diện được hoặc yêu cầu nói lại, không tạo câu giả. | False transcript ≤2% | P1 | Field | QA | Not Run
TC-041 | Dịch & Luyện nói | Mạng chậm | Latency 500–1000 ms và packet loss 5% | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Giả lập mạng; hoàn thành 10 lượt | Weak Wi-Fi/4G | 5 | Không treo; timeout/retry hữu hạn; thông báo thân thiện. | 0 treo; ≥90% hoàn tất | P0 | Resilience | QA | Not Run
TC-042 | Dịch & Luyện nói | Mất mạng | Mất mạng sau khi ghi âm | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Bắt đầu ghi; tắt mạng; hoàn tất lượt | Offline mid-turn | 10 | Không hiện lỗi kỹ thuật thô; cho phép thử lại. | 0 Format/Socket exception thô | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-043 | Dịch & Luyện nói | Backend | HTTP 404/HTML thay vì JSON | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Dùng response mock/route thiếu | Server action not found | 5 | Parse an toàn; thông báo thân thiện; không crash. | 5/5 đúng | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-044 | Chủ đề & Bài học | Nội dung | Đủ 5 nhóm tuổi và 50 chủ đề | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mở từng tab tuổi; đếm chủ đề | 3–5;6–7;8–10;11–12;13–15 | 1 | Mỗi nhóm có 10 chủ đề; tổng 50. | 50/50 đúng | P0 | Data integrity | QA | Not Run
TC-045 | Chủ đề & Bài học | Nội dung | Đủ bài học và bài hát | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Đối chiếu catalog | 101 bài; 11 bài hát; 744 câu | 1 | Không thiếu/trùng ID; audio mapping hợp lệ. | 100% catalog | P0 | Data integrity | QA | Not Run
TC-046 | Chủ đề & Bài học | Intro | Mở bài qua trợ lý và phát introAudioUrl | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Điều hướng bằng Main vào bài; nghe intro | Bài My Name và mẫu mỗi nhóm tuổi | 3 | Phát đúng file introAudioUrl; không dùng TTS thay thế. | 100% mẫu đạt | P0 | Regression | QA | Not Run
TC-047 | Chủ đề & Bài học | Intro | introAudioUrl lỗi hoặc null | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mở bài có URL lỗi/null | 404/null | 3 | Không tự đọc bằng TTS; hiện lỗi/Bỏ qua theo thiết kế; không auto advance sai. | 0 crash | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-048 | Chủ đề & Bài học | Ghi âm | Tự dừng sau tối đa 6 giây | Đang ở câu luyện | Bắt đầu ghi; nói; chờ | Utterance <6 giây | 10 | Dừng đúng một lần và chuyển đánh giá. | 10/10 đúng | P0 | Timing | QA | Not Run
TC-049 | Chủ đề & Bài học | Câu đúng | Nói đúng Hello không phân biệt hoa/thường | Expected=Hello! | Nói hello/HELLO với ngữ điệu khác | 5 biến thể | 5 | Chúc mừng ‘Con làm tốt lắm’; không yêu cầu tập trung. | ≥95% | P0 | ASR accuracy | QA | Not Run
TC-050 | Chủ đề & Bài học | Câu đúng | Nói đúng I’m An với biến thể ASR | Expected=I'm An | Nói I’m An/I am An/im an | 5 biến thể | 5 | Chuẩn hóa dấu câu/case; đánh giá đúng. | ≥95% | P0 | ASR accuracy | QA | Not Run
TC-051 | Chủ đề & Bài học | Câu sai | Nói tiếng Việt thay cho câu tiếng Anh | Expected=I'm An | Nói ‘Con muốn ăn cơm’ | Wrong language | 5 | Nói ‘Con tập trung học đi’; tự mở ghi âm lại. | 5/5 retry mở | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-052 | Chủ đề & Bài học | Retry | Sai lần hai | Đã sai lần một | Nói sai lần hai | Wrong x2 | 5 | Nói ‘Mình cùng học câu khác nhé!’ và chuyển câu theo thiết kế. | 5/5 đúng | P0 | Regression | QA | Not Run
TC-053 | Chủ đề & Bài học | Không rõ | Im lặng hoặc âm quá nhỏ | Đang ghi câu | Im lặng/âm nhiễu | No/unclear speech | 10 | Không tính là câu sai có nghĩa; nhắc nói lại phù hợp. | 0 false-wrong | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-054 | Chủ đề & Bài học | Ngôi sao | Câu đúng được lưu một lần | Nói đúng câu | Hoàn tất; mở Từ vựng > Ngôi sao | Same sentence repeated | 5 | Câu xuất hiện; không trùng bản ghi. | 1 entry/câu | P0 | Data persistence | QA | Not Run
TC-055 | Chủ đề & Bài học | Luyện lại | Câu sai được lưu vào Luyện lại | Nói sai câu | Hoàn tất retry; mở Luyện lại | Wrong attempt | 5 | Đúng câu và metadata bài học được lưu. | 1 entry/câu | P0 | Data persistence | QA | Not Run
TC-056 | Chủ đề & Bài học | Tiến độ | Thoát và vào lại giữa bài | Đã học một số câu | Thoát; đóng app; mở lại bài | Resume progress | 5 | Khôi phục đúng câu/tiến độ, không nhảy lùi. | 5/5 đúng | P0 | Persistence | QA | Not Run
TC-057 | Chủ đề & Bài học | Cuối bài | Nói bài tiếp theo khi còn bài | Hoàn thành bài không phải cuối | Chọn ‘bài tiếp theo’ | Next lesson | 5 | Mở đúng bài kế tiếp và phát đúng intro. | 5/5 đúng | P0 | End-to-end | QA | Not Run
TC-058 | Chủ đề & Bài học | Cuối bài | Nói bài tiếp theo tại bài cuối | Hoàn thành bài cuối | Chọn bài tiếp theo | End of topic | 5 | Thông báo hoàn thành; về danh sách chủ đề; hỏi chọn trong N chủ đề. | 5/5 đúng | P0 | Regression | QA | Not Run
TC-059 | Chủ đề & Bài học | Cuối bài | Lựa chọn cuối bài nghe không rõ | Đang ở lựa chọn cuối bài | Nói âm không rõ | Unclear choice | 5 | Nói ‘Nói lại lựa chọn của con nhé’ và nghe lại. | 5/5 đúng | P0 | Negative | QA | Not Run
TC-060 | Chủ đề & Bài học | Bài hát | Phát bài hát/chant và điều khiển playback | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mở một bài hát; play/pause/replay/thoát | 11 songs sampling | 3 | Audio đúng; không phát chồng; thoát giải phóng playback. | 0 audio overlap | P1 | Media | QA | Not Run
TC-061 | Từ vựng & Cài đặt | Từ vựng | Mở Gia đình/Ngôi sao/Luyện lại | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Mở lần lượt ba hành trình | 3 journeys | 3 | Đúng danh sách và số lượng; không trộn trạng thái. | 3/3 đúng | P1 | Functional | QA | Not Run
TC-062 | Từ vựng & Cài đặt | Từ vựng | Thêm, tìm kiếm, phát âm và xóa từ | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Thêm từ; tìm; play; bật xóa; xóa | Family/School/Happy | 3 | CRUD đúng; audio chỉ phát một lần. | 3/3 đúng | P1 | Functional | QA | Not Run
TC-063 | Từ vựng & Cài đặt | Từ vựng | Dữ liệu tồn tại sau restart | Có từ đã lưu | Force stop; mở lại | Persistence | 5 | Danh sách không mất hoặc trùng. | 5/5 đúng | P0 | Persistence | QA | Not Run
TC-064 | Từ vựng & Cài đặt | Lịch sử | Xem, lọc, xóa một mục | Có lịch sử | Mở Lịch sử; lọc; xóa một mục | Approved/rejected | 3 | Hiển thị và cập nhật đúng. | 3/3 đúng | P1 | Functional | QA | Not Run
TC-065 | Từ vựng & Cài đặt | Cài đặt | Đổi sáng/tối/system | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Đổi theme; chuyển màn; restart | 3 themes | 3 | Áp dụng ngay và lưu lựa chọn. | 3/3 đúng | P2 | Usability | QA | Not Run
TC-066 | Từ vựng & Cài đặt | Ngôn ngữ | Đổi tiếng Việt/Trung | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Đổi ngôn ngữ; kiểm tra màn chính và cài đặt | vi/zh | 3 | Chuỗi chính đổi đúng; không vỡ layout. | 0 text clipped nghiêm trọng | P2 | Localization | QA | Not Run
TC-067 | Từ vựng & Cài đặt | Onboarding | Lần đầu và không hiển thị lại sau hoàn thành | Cài mới | Đi hết tour; đóng/mở app | First run | 3 | Tour đúng thứ tự; không lặp ngoài ý muốn. | 3/3 đúng | P2 | Functional | QA | Not Run
TC-068 | H20 phần cứng | BLE scan | Quét thấy đúng H20 | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Mở chẩn đoán; quét 8 giây; chọn H20 | 1 m, line-of-sight | 30 | Tìm và hiển thị đúng tên/ID; không chọn nhầm. | ≥29/30 | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-069 | H20 phần cứng | BLE connect | Kết nối và discover GATT 9E3B0001/2/3 | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Kết nối; đọc service/characteristic | Control GATT | 30 | Có service; Button Indicate+CCCD; APP State write-with-response. | 30/30 cấu trúc đúng | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-070 | H20 phần cứng | Battery | Đọc Battery 180F/2A19 | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Kết nối; đọc pin; đối chiếu nhiều lần | Pin 100/50/20/10% | 10 | Hiển thị % hợp lệ; không suy diễn đang sạc. | Sai số theo firmware ≤5% | P1 | Hardware | QA | Not Run
TC-071 | H20 phần cứng | Firmware | Đọc Firmware Revision 180A/2A26 | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Kết nối 5 H20; ghi firmware | 5 units | 3 | Chuỗi firmware đúng và truy vết được. | 100% đọc được | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-072 | H20 phần cứng | HFP | Hiển thị đúng HFP, micro và loa | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Kết nối; mở audio route; xem chẩn đoán | HFP/SCO | 10 | Chỉ báo H20 khi Android xác nhận input/output route. | 0 khai báo sai | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-073 | H20 phần cứng | Mic route | Chứng minh dùng micro H20 | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Đặt điện thoại xa/che mic; nói gần H20; loopback | Phone 3 m; H20 0,3 m | 10 | Thu rõ từ H20; tên input là H20 Microphone. | 10/10 | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-074 | H20 phần cứng | Mic route | Chứng minh không vô tình dùng mic điện thoại | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Nói gần điện thoại, giữ im lặng gần H20 | A/B route test | 10 | Kết quả phù hợp route H20, không nhận sai nguồn. | 0 fallback ẩn | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-075 | H20 phần cứng | Speaker route | Phát file asset offline qua loa H20 | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Tắt Internet; phát Test loa offline | Bundled MP3 | 10 | Âm ra H20; người test xác nhận nghe được. | 10/10 | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-076 | H20 phần cứng | Loopback | Thu tối đa 5 giây và phát lại offline | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Tắt mạng; ghi câu; tự phát lại | 5-second loopback | 10 | Không gọi cloud; tốc độ/cao độ tự nhiên. | 10/10; 0 network call | P0 | Hardware | QA | Not Run
TC-077 | H20 phần cứng | MAIN | Một short press tạo một sự kiện | Protocol đã được ODM xác nhận và build bật flag | Nhấn MAIN 100 lần, cách nhau 1 giây | 100 presses | 100 | Mỗi lần đúng một event/sequence; không duplicate action. | ≥99%; 0 double action | P0 | Hardware reliability | QA | Not Run
TC-078 | H20 phần cứng | MAIN | Double press nhanh | Protocol confirmed | Double press trong 300 ms, 30 vòng | 30 double presses | 30 | Coordinator không tạo hai phiên micro/TTS. | 0 overlap | P0 | Concurrency | QA | Not Run
TC-079 | H20 phần cứng | MAIN | Long press rồi release | Protocol confirmed | Long press 2 giây; thả; lặp 30 | Long/release | 30 | Dừng một lần; release không restart. | 30/30 | P0 | Hardware reliability | QA | Not Run
TC-080 | H20 phần cứng | Packet | Packet trùng sequence | Có công cụ/firmware tạo duplicate | Gửi hai packet cùng sequence | Duplicate packet | 20 | Packet sau bị bỏ qua; APP trả trạng thái duplicate nếu có. | 20/20 ignored | P0 | Protocol | QA | Not Run
TC-081 | H20 phần cứng | Packet | Packet version/length sai | Có công cụ phát packet | Gửi version khác 1 hoặc không đủ 12 byte | Malformed packet | 20 | Chỉ log raw; không điều khiển app; không crash. | 20/20 safe | P0 | Protocol | QA | Not Run
TC-082 | H20 phần cứng | APP State | Ghi trạng thái 8 byte có response | Protocol confirmed | Chuyển idle/listening/processing/playing/error | 9E3B0003 | 5 | H20 ACK đúng sequence; trạng thái không bị đảo. | 100% state ACK | P0 | Protocol | QA | Not Run
TC-083 | H20 phần cứng | Reconnect | Tắt/bật H20 khi app foreground | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Kết nối; tắt H20 10 giây; bật lại | 30 cycles | 30 | Tự reconnect hoặc cho kết nối lại; discover và subscribe Indicate lại. | ≥95% trong 10 giây | P0 | Recovery | QA | Not Run
TC-084 | H20 phần cứng | Reconnect | Ra ngoài phạm vi rồi quay lại | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Đi xa >10 m; chờ disconnect; quay về 1 m | 30 cycles | 30 | Không treo; route và MAIN hoạt động lại. | ≥95% | P0 | Recovery | QA | Not Run
TC-085 | H20 phần cứng | Mất HFP | BLE còn nhưng SCO mất | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Ngắt profile audio; giữ BLE | Partial disconnect | 10 | Không khẳng định mic/loa H20; không ghi bằng route sai âm thầm. | 0 false route | P0 | Recovery | QA | Not Run
TC-086 | H20 phần cứng | Mất BLE | HFP còn nhưng BLE mất | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Ngắt BLE; thử audio và MAIN | Partial disconnect | 10 | Audio được báo riêng; MAIN unavailable rõ ràng; không crash. | 10/10 safe | P0 | Recovery | QA | Not Run
TC-087 | H20 phần cứng | Khoảng cách | Nhận câu ở 0,3/0,5/1/2/3 m | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Mỗi trẻ nói bộ câu tại từng khoảng cách | 5 distances | 5 | Ghi tỷ lệ nhận đúng theo từng mức; không thay nguồn mic. | Theo Acceptance | P0 | Field | QA | Not Run
TC-088 | H20 phần cứng | Góc nói | Nói ở 0/45/90/180 độ | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Giữ 1 m; thay góc nói | 4 angles | 5 | Đo suy giảm; không false accept do tiếng vọng. | 0°/45° đạt ≥90% | P1 | Field | QA | Not Run
TC-089 | H20 phần cứng | Tiếng ồn | Phòng 35–40/50–55/65–70 dBA | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Mỗi trẻ nói bộ câu ở ba mức ồn | 3 noise levels | 5 | Tỷ lệ theo ngưỡng; không tự kích hoạt bởi trẻ khác. | Baseline ≥95%; lớp học ≥90% | P0 | Field | QA | Not Run
TC-090 | H20 phần cứng | Echo | Loa H20 phát xong rồi micro mở | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Chạy 100 prompt→beep→listen | 100 cycles | 100 | Không nhận lại câu Bi cô hoặc tiếng tít. | 0 self-recognition | P0 | Acoustic echo | QA | Not Run
TC-091 | H20 phần cứng | Khoảng cách BT | 1/5/10 m và qua một tường | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Điều khiển MAIN và audio ở từng mức | RF distance | 10 | Ghi packet loss/dropout; không treo khi yếu sóng. | 1–5 m ≥99%; 10 m quan sát | P1 | RF field | QA | Not Run
TC-092 | H20 phần cứng | Pin yếu | H20 ở 20%, 10% và gần cạn | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Chạy MAIN, ghi và phát audio | Low battery | 10 | Trạng thái rõ; không packet loạn; mất nguồn được xử lý an toàn. | 0 crash/data corruption | P1 | Endurance | QA | Not Run
TC-093 | H20 phần cứng | Nhiều H20 | Hai H20 cùng quảng bá gần điện thoại | 2 H20 bật | Quét; chọn đúng ID; kết nối; chạy loopback | 2 devices at 1 m | 10 | Không tự nối nhầm; UI phân biệt thiết bị. | 10/10 đúng unit | P0 | Multi-device | QA | Not Run
TC-094 | H20 phần cứng | Legacy | Không dùng FF12/FF13/FF14 trên V1 | Điện thoại Android thật đã ghép đôi H20; ghi rõ H20 ID, firmware, pin; ENABLE_HFP_AUDIO=true. | Thu log GATT khi chạy toàn bộ luồng | V1 firmware | 1 | Không có request truyền audio BLE legacy. | 0 legacy audio packet | P0 | Architecture | QA | Not Run
TC-095 | Phi chức năng | Hiệu năng | Cold start và warm start | 5 điện thoại thật | Đo 30 lần cold/warm | API 24–36 | 30 | Màn hình chính phản hồi; không block do preload. | Cold P95 ≤3s; warm ≤1.5s | P1 | Performance | QA | Not Run
TC-096 | Phi chức năng | Độ trễ | Main→prompt→beep→mic ready | Thiết bị thật + H20 | Quay video 60fps/ghi timestamp 30 vòng | 30 cycles/device | 30 | Các mốc đáp ứng ngưỡng Acceptance. | Prompt≤1s; beep/mic≤300ms | P0 | Performance | QA | Not Run
TC-097 | Phi chức năng | Độ trễ | Speech end→text→audio result | Mạng tốt và mạng yếu | Đo 30 lượt mỗi mạng | Wi-Fi/4G/weak | 30 | P95 không vượt ngưỡng; không treo. | Text≤2.5s; audio≤5s | P0 | Performance | QA | Not Run
TC-098 | Phi chức năng | Soak | 100 lượt nói liên tục | Điện thoại + H20 đầy pin | Chạy 100 lượt hỗn hợp Main/dịch/bài học | 2 giờ | 100 | Không crash, leak, nóng bất thường hoặc chồng phiên. | 0 crash; 0 overlap | P0 | Stability | QA | Not Run
TC-099 | Phi chức năng | Accessibility | Text scale 200% và màn 320×568 | APK release candidate đã cài; quyền cần thiết được cấp; backend production khả dụng trừ khi test yêu cầu khác. | Tăng font; đi qua luồng chính | Large text/compact | 3 | Không mất nút chính; nội dung quan trọng đọc được. | 0 blocker | P2 | Accessibility | QA | Not Run
TC-100 | Phi chức năng | Bảo mật | APK không chứa secret backend | APK release | Scan strings/config; kiểm tra traffic HTTPS | Static/dynamic | 1 | Không có API key; usesCleartextTraffic=false. | 0 secret; 100% HTTPS | P0 | Security | QA | Not Run
TC-101 | Phi chức năng | Quyền riêng tư | Giọng trẻ không lưu/đẩy ngoài mục đích | Có consent test | Đối chiếu luồng upload, history, delete | Child voice data | 1 | Dữ liệu theo chính sách; xóa được; không ghi PII ngoài cần thiết. | 100% theo consent/retention | P0 | Privacy | QA | Not Run
TC-102 | Phi chức năng | Ký ứng dụng | Xác nhận release signing | Có APK candidate | Kiểm tra certificate và khả năng upgrade | Release cert | 1 | Dùng production keystore trước phát hành; không ký debug. | Production cert | P0 | Release readiness | QA | Not Run

## Voice Matrix
VOICE FIELD MATRIX | VOICE FIELD MATRIX | VOICE FIELD MATRIX | VOICE FIELD MATRIX | VOICE FIELD MATRIX | VOICE FIELD MATRIX | VOICE FIELD MATRIX | VOICE FIELD MATRIX
Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ. | Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ. | Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ. | Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ. | Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ. | Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ. | Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ. | Ma trận cân bằng điều kiện; không chạy full-factorial để tránh gây mệt cho trẻ.
Matrix ID | Nhóm tuổi | Điều kiện | Khoảng cách (m) | Góc | Noise dBA | Tốc độ | Âm lượng | Mạng | Số trẻ | Câu/trẻ | Lặp/câu | Số buổi | Tổng lượt nói
VM-01 | 3–5 | Baseline | 0.5 | 0° | 35–40 | Tự nhiên | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 10 | 2 | 2 | 400
VM-02 | 6–7 | Baseline | 0.5 | 0° | 35–40 | Tự nhiên | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 10 | 2 | 2 | 400
VM-03 | 8–10 | Baseline | 0.5 | 0° | 35–40 | Tự nhiên | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 10 | 2 | 2 | 400
VM-04 | 11–12 | Baseline | 0.5 | 0° | 35–40 | Tự nhiên | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 10 | 2 | 2 | 400
VM-05 | 13–15 | Baseline | 0.5 | 0° | 35–40 | Tự nhiên | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 10 | 2 | 2 | 400
VM-06 | Tất cả | Gần | 0.3 | 0° | 35–40 | Bình thường | Nhỏ | Wi-Fi tốt | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-07 | Tất cả | Khoảng cách chuẩn | 1 | 0° | 50–55 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 15 | 4 | 2 | 1 | 120
VM-08 | Tất cả | Xa | 2 | 0° | 50–55 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 15 | 4 | 2 | 1 | 120
VM-09 | Tất cả | Stress khoảng cách | 3 | 0° | 35–40 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-10 | Tất cả | Nói chậm | 0.5 | 0° | 35–40 | 60–80 wpm | Bình thường | Wi-Fi tốt | 15 | 4 | 2 | 1 | 120
VM-11 | Tất cả | Nói nhanh | 0.5 | 0° | 35–40 | 130–160 wpm | Bình thường | Wi-Fi tốt | 15 | 4 | 2 | 1 | 120
VM-12 | Tất cả | Nói ngắt quãng | 0.5 | 0° | 35–40 | Dừng 0,5–1s | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-13 | Tất cả | Lớp học ồn | 0.5 | 0° | 65–70 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 15 | 4 | 2 | 1 | 120
VM-14 | Tất cả | Góc 45° | 1 | 45° | 50–55 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-15 | Tất cả | Góc 90° | 1 | 90° | 50–55 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-16 | Tất cả | Góc 180° | 1 | 180° | 50–55 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-17 | Tất cả | Mạng 4G | 0.5 | 0° | 35–40 | Bình thường | Bình thường | 4G | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-18 | Tất cả | Mạng yếu | 0.5 | 0° | 35–40 | Bình thường | Bình thường | 500–1000ms/5% loss | 10 | 4 | 1 | 1 | 40
VM-19 | Tất cả | Echo H20 | 0.5 | 0° | 50–55 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 15 | 4 | 1 | 1 | 60
VM-20 | Tất cả | Bluetooth qua tường | 1 | 0° | 50–55 | Bình thường | Bình thường | Wi-Fi tốt | 10 | 2 | 1 | 1 | 20

## Child Plan
CHILD PARTICIPANT PLAN | CHILD PARTICIPANT PLAN | CHILD PARTICIPANT PLAN | CHILD PARTICIPANT PLAN | CHILD PARTICIPANT PLAN | CHILD PARTICIPANT PLAN | CHILD PARTICIPANT PLAN | CHILD PARTICIPANT PLAN
Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại. | Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại. | Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại. | Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại. | Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại. | Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại. | Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại. | Khuyến nghị 50 trẻ; pilot tối thiểu 30 trẻ. Mỗi trẻ tham gia 2 buổi để kiểm tra khả năng lặp lại.
Nhóm tuổi | Pilot tối thiểu | Khuyến nghị | Số buổi/trẻ | Câu/buổi | Tổng pilot | Tổng khuyến nghị | Yêu cầu mẫu
3–5 | 6 | 10 | 2 | 30 | 360 | 600 | Giọng Bắc/Trung/Nam; cân bằng nam/nữ; có đồng ý phụ huynh; không ghi tên thật cùng audio.
6–7 | 6 | 10 | 2 | 30 | 360 | 600 | Giọng Bắc/Trung/Nam; cân bằng nam/nữ; có đồng ý phụ huynh; không ghi tên thật cùng audio.
8–10 | 6 | 10 | 2 | 30 | 360 | 600 | Giọng Bắc/Trung/Nam; cân bằng nam/nữ; có đồng ý phụ huynh; không ghi tên thật cùng audio.
11–12 | 6 | 10 | 2 | 30 | 360 | 600 | Giọng Bắc/Trung/Nam; cân bằng nam/nữ; có đồng ý phụ huynh; không ghi tên thật cùng audio.
13–15 | 6 | 10 | 2 | 30 | 360 | 600 | Giọng Bắc/Trung/Nam; cân bằng nam/nữ; có đồng ý phụ huynh; không ghi tên thật cùng audio.
TỔNG | 30 | 50 |  |  | 1800 | 3000

## Device Matrix
DEVICE & H20 MATRIX | DEVICE & H20 MATRIX | DEVICE & H20 MATRIX | DEVICE & H20 MATRIX | DEVICE & H20 MATRIX | DEVICE & H20 MATRIX | DEVICE & H20 MATRIX | DEVICE & H20 MATRIX
Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20. | Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20. | Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20. | Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20. | Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20. | Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20. | Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20. | Điện thoại thật là bắt buộc cho BLE/HFP. Emulator chỉ dùng cho UI và logic, không dùng nghiệm thu H20.
ID | Loại | Hệ điều hành/Firmware | Mẫu đề xuất | Mục tiêu | Số lượng | Trạng thái | Ghi chú
DEV-01 | Android phone | Android 7 / API 24 | Máy cấu hình thấp | minSdk, permission cũ | 1 | Planned | Thiết bị thật
DEV-02 | Android phone | Android 10/11 | Samsung | HFP/BLE trước Android 12 | 1 | Planned | Thiết bị thật
DEV-03 | Android phone | Android 12/13 | Xiaomi/Oppo | Nearby devices permission | 1 | Planned | Thiết bị thật
DEV-04 | Android phone | Android 14 | Pixel/Samsung | Audio route và quyền mới | 1 | Planned | Thiết bị thật
DEV-05 | Android phone | Android 16 / API 36 | Pixel/Emulator | Latest OS; emulator không nghiệm thu H20 | 1 | Available: emulator | Hiện chỉ có emulator-5554
H20-01 | H20 V1 | Ghi khi nhận mẫu | Unit 1 | Baseline | 1 | Required | Khác ID
H20-02 | H20 V1 | Ghi khi nhận mẫu | Unit 2 | Reconnect/so sánh | 1 | Required | Khác ID
H20-03 | H20 V1 | Ghi khi nhận mẫu | Unit 3 | Độ ổn định lô | 1 | Recommended
H20-04 | H20 V1 | Ghi khi nhận mẫu | Unit 4 | Độ ổn định lô | 1 | Recommended
H20-05 | H20 V1 | Ghi khi nhận mẫu | Unit 5 | Độ ổn định lô | 1 | Recommended

## Execution Log
FIELD EXECUTION LOG | FIELD EXECUTION LOG | FIELD EXECUTION LOG | FIELD EXECUTION LOG | FIELD EXECUTION LOG | FIELD EXECUTION LOG | FIELD EXECUTION LOG | FIELD EXECUTION LOG
Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý. | Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý. | Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý. | Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý. | Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý. | Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý. | Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý. | Mỗi dòng là một lần chạy. Không ghi tên thật của trẻ; chỉ dùng Participant ID đã được đồng ý.
Run ID | Ngày | TC_ID | Matrix ID | Device ID | H20 ID | Participant ID | Tuổi | Khoảng cách | Noise dBA | Tốc độ | Câu đã nói | Transcript | Kết quả | Latency ms | Evidence | Bug ID | Tester
RUN-0001 | [12 empty] | Not Run
RUN-0002 | [12 empty] | Not Run
RUN-0003 | [12 empty] | Not Run
RUN-0004 | [12 empty] | Not Run
RUN-0005 | [12 empty] | Not Run
RUN-0006 | [12 empty] | Not Run
RUN-0007 | [12 empty] | Not Run
RUN-0008 | [12 empty] | Not Run
RUN-0009 | [12 empty] | Not Run
RUN-0010 | [12 empty] | Not Run
RUN-0011 | [12 empty] | Not Run
RUN-0012 | [12 empty] | Not Run
RUN-0013 | [12 empty] | Not Run
RUN-0014 | [12 empty] | Not Run
RUN-0015 | [12 empty] | Not Run
RUN-0016 | [12 empty] | Not Run
RUN-0017 | [12 empty] | Not Run
RUN-0018 | [12 empty] | Not Run
RUN-0019 | [12 empty] | Not Run
RUN-0020 | [12 empty] | Not Run
RUN-0021 | [12 empty] | Not Run
RUN-0022 | [12 empty] | Not Run
RUN-0023 | [12 empty] | Not Run
RUN-0024 | [12 empty] | Not Run
RUN-0025 | [12 empty] | Not Run
RUN-0026 | [12 empty] | Not Run
RUN-0027 | [12 empty] | Not Run
RUN-0028 | [12 empty] | Not Run
RUN-0029 | [12 empty] | Not Run
RUN-0030 | [12 empty] | Not Run
RUN-0031 | [12 empty] | Not Run
RUN-0032 | [12 empty] | Not Run
RUN-0033 | [12 empty] | Not Run
RUN-0034 | [12 empty] | Not Run
RUN-0035 | [12 empty] | Not Run
RUN-0036 | [12 empty] | Not Run
RUN-0037 | [12 empty] | Not Run
RUN-0038 | [12 empty] | Not Run
RUN-0039 | [12 empty] | Not Run
RUN-0040 | [12 empty] | Not Run
RUN-0041 | [12 empty] | Not Run
RUN-0042 | [12 empty] | Not Run
RUN-0043 | [12 empty] | Not Run
RUN-0044 | [12 empty] | Not Run
RUN-0045 | [12 empty] | Not Run
RUN-0046 | [12 empty] | Not Run
RUN-0047 | [12 empty] | Not Run
RUN-0048 | [12 empty] | Not Run
RUN-0049 | [12 empty] | Not Run
RUN-0050 | [12 empty] | Not Run
RUN-0051 | [12 empty] | Not Run
RUN-0052 | [12 empty] | Not Run
RUN-0053 | [12 empty] | Not Run
RUN-0054 | [12 empty] | Not Run
RUN-0055 | [12 empty] | Not Run
RUN-0056 | [12 empty] | Not Run
RUN-0057 | [12 empty] | Not Run
RUN-0058 | [12 empty] | Not Run
RUN-0059 | [12 empty] | Not Run
RUN-0060 | [12 empty] | Not Run
RUN-0061 | [12 empty] | Not Run
RUN-0062 | [12 empty] | Not Run
RUN-0063 | [12 empty] | Not Run
RUN-0064 | [12 empty] | Not Run
RUN-0065 | [12 empty] | Not Run
RUN-0066 | [12 empty] | Not Run
RUN-0067 | [12 empty] | Not Run
RUN-0068 | [12 empty] | Not Run
RUN-0069 | [12 empty] | Not Run
RUN-0070 | [12 empty] | Not Run
RUN-0071 | [12 empty] | Not Run
RUN-0072 | [12 empty] | Not Run
RUN-0073 | [12 empty] | Not Run
RUN-0074 | [12 empty] | Not Run
RUN-0075 | [12 empty] | Not Run
RUN-0076 | [12 empty] | Not Run
RUN-0077 | [12 empty] | Not Run
RUN-0078 | [12 empty] | Not Run
RUN-0079 | [12 empty] | Not Run
RUN-0080 | [12 empty] | Not Run
RUN-0081 | [12 empty] | Not Run
RUN-0082 | [12 empty] | Not Run
RUN-0083 | [12 empty] | Not Run
RUN-0084 | [12 empty] | Not Run
RUN-0085 | [12 empty] | Not Run
RUN-0086 | [12 empty] | Not Run
RUN-0087 | [12 empty] | Not Run
RUN-0088 | [12 empty] | Not Run
RUN-0089 | [12 empty] | Not Run
RUN-0090 | [12 empty] | Not Run
RUN-0091 | [12 empty] | Not Run
RUN-0092 | [12 empty] | Not Run
RUN-0093 | [12 empty] | Not Run
RUN-0094 | [12 empty] | Not Run
RUN-0095 | [12 empty] | Not Run
RUN-0096 | [12 empty] | Not Run
RUN-0097 | [12 empty] | Not Run
RUN-0098 | [12 empty] | Not Run
RUN-0099 | [12 empty] | Not Run
RUN-0100 | [12 empty] | Not Run

## Acceptance
ACCEPTANCE CRITERIA | ACCEPTANCE CRITERIA | ACCEPTANCE CRITERIA | ACCEPTANCE CRITERIA | ACCEPTANCE CRITERIA | ACCEPTANCE CRITERIA | ACCEPTANCE CRITERIA | ACCEPTANCE CRITERIA
Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức. | Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức. | Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức. | Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức. | Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức. | Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức. | Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức. | Ngưỡng đề xuất cho RC; Product Owner và ODM cần ký xác nhận trước nghiệm thu chính thức.
AC_ID | Nhóm | Chỉ số | Mục tiêu | Cách đo | Mẫu tối thiểu | Mức chặn | Ghi chú
AC-01 | MAIN | Tỷ lệ short press thành công | ≥99% | Log sequence/event/action | 100 | Release blocker | Không action đôi
AC-02 | Audio concurrency | TTS–micro chồng chéo | 0 lỗi | Video/log state | 100 | Release blocker | Không tự nghe tiếng Bi cô
AC-03 | ASR baseline | 0,5–1 m; 35–40 dBA | ≥95% | Intent/meaning correct | 500 | Release blocker | Theo 5 nhóm tuổi
AC-04 | ASR lớp học | 65–70 dBA | ≥90% | Intent/meaning correct | 200 | High | Không false activation
AC-05 | ASR tốc độ | Chậm và nhanh | ≥90% | Intent/meaning correct | 200 | High | Không cắt đầu/cuối
AC-06 | ASR khoảng cách | 2 m | ≥85% | Intent/meaning correct | 120 | Medium | 3 m là stress/quan sát
AC-07 | Reconnect | BLE/HFP reconnect ≤10s | ≥95% | 30 vòng/H20 | 30 | Release blocker | Subscribe Indicate lại
AC-08 | Beep timing | Prompt end → beep | ≤300 ms P95 | Video 60fps/timestamp | 30 | High
AC-09 | Mic ready | Beep → mic ready | ≤300 ms P95 | Log/UI timestamp | 30 | Release blocker
AC-10 | Text latency | Speech end → transcript | ≤2.5 s P95 | Telemetry | 30 | High | Mạng tốt
AC-11 | Audio latency | Speech end → result audio | ≤5 s P95 | Telemetry | 30 | High | Mạng tốt
AC-12 | Stability | Soak 2 giờ/100 lượt | 0 crash; 0 overlap | Logcat + quan sát | 100 | Release blocker
AC-13 | Offline H20 | Loopback không gọi cloud | 100% | Network log | 10 | Release blocker
AC-14 | Route | Mic/loa H20 được xác nhận | 100% | Android audio route + nghe thực tế | 10 | Release blocker | Không fallback ẩn
AC-15 | Security | Secret trong APK/cleartext | 0 secret; 100% HTTPS | Static/dynamic scan | 1 | Release blocker
AC-16 | Privacy | Consent/retention/delete | 100% tuân thủ | Audit | 1 | Release blocker | Dữ liệu trẻ em

## Initial Findings
INITIAL FINDINGS — 2026-08-17 | INITIAL FINDINGS — 2026-08-17 | INITIAL FINDINGS — 2026-08-17 | INITIAL FINDINGS — 2026-08-17 | INITIAL FINDINGS — 2026-08-17 | INITIAL FINDINGS — 2026-08-17 | INITIAL FINDINGS — 2026-08-17 | INITIAL FINDINGS — 2026-08-17
Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật. | Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật. | Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật. | Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật. | Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật. | Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật. | Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật. | Kết quả kiểm tra Android Studio, cấu hình Flutter và automated test trước khi test H20 thật.
ID | Mức độ | Phát hiện | Bằng chứng | Ảnh hưởng | Hành động trước nghiệm thu | Owner | Status
F-01 | Blocker | Chưa có điện thoại Android thật hoặc H20 kết nối | flutter devices chỉ thấy emulator-5554 Android 16/API 36 | Không thể xác nhận BLE/HFP/mic/loa/MAIN vật lý | Kết nối ít nhất 4 điện thoại thật và 2 H20 pilot | QA/HW | Open
F-02 | High | Automated test chưa xanh | flutter test: 344 Passed, 3 Failed | Không nên dùng build làm baseline nghiệm thu | Sửa/review 3 test fail rồi chạy regression | Flutter | Open
F-03 | Medium | Golden popup nhắc học lệch 0,24% | 797 pixels khác reference | Có thể là thay đổi UI chưa được duyệt | So sánh diff và duyệt/sửa UI | UI/QA | Open
F-04 | Medium | Golden pháo hoa chúc mừng lệch 0,24% | 797 pixels khác reference | Ảnh hưởng giao diện bài học | So sánh diff và duyệt/sửa UI | UI/QA | Open
F-05 | High | Test Main mở menu rồi vào speaking trả false | Expected true, Actual false | Rủi ro Main không bắt đầu đúng luồng | Phân tích voice_navigation_controller_test.dart | Flutter | Open
F-06 | Blocker | AIV0_DRAFT_PROTOCOL_CONFIRMED mặc định false | AppConfig mặc định false | MAIN H20 chỉ Raw Hex nếu build thiếu dart-define | Build RC đã xác nhận với flag true | Release | Open
F-07 | Blocker | Release có thể ký debug nếu thiếu key.properties | build.gradle.kts fallback debug signing | Không phù hợp Play Store/upgrade production | Cung cấp production keystore | Release | Open
F-08 | Info | H20 V1 dùng HFP/SCO cho audio và BLE cho control | 9E3B0001/2/3; Battery 180F; Firmware 180A | Test phải tách audio route và control route | Dùng ma trận H20 trong workbook | QA/HW | Accepted
F-09 | Info | Catalog có 5 nhóm, 50 chủ đề, 101 bài, 11 bài hát | JSON + automated test | Cần sampling và data integrity toàn catalog | Chạy data integrity + mẫu mỗi nhóm | Content QA | Planned